1. Geração de Ordem de Serviço (EGC - Gestor do Contrato)

O Gestor da EGC emitirá um Termo de Abertura de Ordem de Serviço (TAOS) com o quantitativo de páginas a serem trabalhadas na OS.

A Empresa disponibilizará, em um prazo de até 10 dias, todos os recursos necessários para início das atividades estabelecidas, neste Termo de Referência. Será considerado, a título de avaliação do cumprimento de datas, o dia seguinte à data formal de encaminhamento da Ordem de Serviço à Empresa.

2. Geração de Romaneios (EGC - Gestor do Contrato)

A geração de Romaneios iniciar-se-á após a emissão do “TAOS” pela EGC e o aceite por parte da contratada, informando o quantitativo de folhas e folhas com verso, que serão convertidas em páginas a serem digitalizadas.

O final da geração de um Romaneio implica na formalização documental da relação de pastas (Termo de Recebimento do Romaneio - TRR) que estão sendo entregues.

3. Entrega das pastas físicas (EGC – Fiscal Técnico (SGP))

Refere-se à entrega física das pastas funcionais com as folhas numeradas, e divididas por seções se for o caso, com a Declaração de conclusão da digitalização do Legado que será obrigatoriamente o último documento da última seção do legado. Compreendendo:
a) A coleta das pastas, que consiste na retirada das mesmas dos locais de armazenamento do órgão e encaminhamento para o local definido para execução dos trabalhos pela empresa (que deve corresponder ao indicado na Ordem de Serviço), e deve obedecer aos requisitos básicos definidos, onde os grupos de pastas funcionais denominados Romaneios deverão ser identificados e numerados com as informações mínimas necessárias à localização das pastas após ou durante o manuseio;
b) Durante a entrega das pastas relacionadas no romaneio, as partes envolvidas deverão assinar o “TRR”;
c) Todas as atividades de retirada e transferência deverão ser supervisionadas e acompanhadas por representante do órgão, de forma a garantir o cumprimento das normas de integridade e segurança física, cuidando-se da prevenção de qualquer tipo de dano para os documentos.
d) A qualquer momento os representantes do órgão poderão indagar sobre os procedimentos de armazenamento posterior à entrega, e que não atendam aos requisitos definidos neste Termo de Referência e seus anexos.

4. Recepção do Romaneio (CONTRATADA)

Trata-se do processo de recepção de pastas a serem higienizadas e digitalizadas por parte do representante da empresa e obedece a requisitos básicos onde os grupos de pastas funcionais que compõem o Romaneio deverão ser identificadas com as informações mínimas necessárias à recomposição das pastas físicas segundo os preceitos de gestão documental. Este processo obedece aos seguintes requisitos básicos:
a) Os documentos transferidos deverão ser armazenados na área definida pela empresa, devidamente identificada, de forma a garantir o cumprimento das normas de integridade e segurança física, cuidando-se da prevenção de qualquer tipo de dano os documentos;
b) A qualquer momento a EGC poderá indagar sobre qualquer procedimento de transferência que não atendam aos requisitos definidos nesse Termo de Referência (Termo de Registros de Incidentes ou Ocorrências - TRIO).

5. Solicitação de Pasta Avulsa (EGC - Gestor do Contrato)

O Gestor da EGC poderá, a qualquer momento, retirar uma ou mais pastas funcionais que estejam entregues à empresa, fazendo o devido registro no “TRIO”. Não é permitido a retirada de pastas após o upload das imagens na UNAFD por parte da contratada, neste caso sendo necessário aguardar a finalização do romaneio.

Para proceder a retirada da pasta, o Gestor da EGC deverá solicitar formalmente ao Gestor da Empresa. Sendo que ao indicar tal solicitação para a empresa, esta deverá tempestivamente fazer a devolução da pasta, registrando também formalmente no “TRIO”. Este processo excluirá a pasta indicada do respectivo Romaneio, ficando a mesma liberada para incorporação em outro Romaneio, quando julgado necessário pelo Gestor da EGC.

6. Devolução de Pasta Avulsa (CONTRATADA)

Devolução de pasta avulsa em casos excepcionais nos quais os documentos da mesma estejam danificados ou não estejam em condições mínimas aceitáveis para execução do serviço de digitalização. Neste caso, a empresa deverá apresentar manifestação fundamentada do pedido de devolução e preencher o “TRIO”.

7. Higienização dos Documentos (CONTRATADA)

A Empresa deverá retirar os documentos das pastas para iniciar a atividade de higienização e quando se tratar de processo deverá manter o conjunto documental, obedecendo à ordem original inclusive as capas.
A atividade de higienização básica consiste em:
a) Desdobrar e planificar os documentos;
b) Retirar clipes, grampos e outros prendedores;
c) Remover poeira, fitas adesivas e outras sujidades superficiais prejudiciais à clareza da captura das informações durante a atividade de digitalização.

Ainda deverá ser executado o processo de limpeza física de documentos a serem digitalizados. Esta limpeza básica consistirá na aplicação de processo de remoção de poeira, retirada de detritos e outros elementos típicos do resultado da ação do tempo.

Caso a integridade do documento tenha sido comprometida pela atividade de higienização, a empresa deverá restituí-lo no conjunto da pasta funcional e preencher o “TRIO”.

Documentos que exigirem restauração, ou que não tenham condições de digitalização, deverão ser informados ao órgão ou entidade responsável para respectivo tratamento (restauração) que não está incluso no processo de higienização. Essa devolução se dará no conjunto da pasta funcional, não sendo permitida a devolução isolada de documentos, devendo ainda incluir na pasta funcional o “TRIO” que deverá ser digitalizado em conjunto com os documentos da pasta.

8. Digitalização de Documentos (CONTRATADA)

A digitalização formará a base de imagens de documentos no padrão PDF/A com OCR, sendo complementada pela atividade de assinatura digital com certificado ICP-BRASIL.

Destaca-se a seguir as especificações técnicas intrínsecas à atividade de digitalização:
a) A digitalização consiste na captura da imagem, gerando um banco de imagens (matrizes digitais), com o objetivo de garantir o máximo de fidelidade entre o arquivo digital e o documento original, levando em consideração as suas características físicas, estado de conservação e finalidade de uso.

b) A digitalização deverá ocorrer para cada face da página do documento, frente e verso quando houver informação representativa no verso, como por exemplo: apenas uma assinatura, rubrica ou carimbo.
c) Serão digitalizados todos os documentos relativos aos assentamentos funcionais físicos na forma que foram entregues pela Contratante, inclusive a declaração de conclusão da digitalização do Legado que será obrigatoriamente o último documento da última seção do legado, excluindo-se somente as sinaléticas.
No processo de digitalização, a empresa deverá:
a) Ajustar o ângulo para melhoria de imagem;
b) Solidificar e eliminar fundo e ruídos;
c) Melhorar ou eliminar linhas verticais e horizontais para, por exemplo, ser utilizado em reconhecimento em formulários que possuem separadores de campos;
d) Ajustar a orientação do documento, como por exemplo o giro na imagem;
e) Remover páginas em branco;
f) Processar documentos em formato retrato e paisagem, conforme for o caso;
g) Processar documentos para o formato PDF/A (pesquisáveis) com OCR, Sendo que a taxa de reconhecimento de OCR deverá ser superior a 90% (padrão aceitável pelo mercado);
h) Capturar imagem com no mínimo resolução de 300 DPI;
i) Capturar imagem no modo de cor ou tons de cinza, conforme for o caso;
j) Capturar imagem com o recorte correto;
k) Capturar imagem sem inclinação;
l) Capturar imagem sem perda de nitidez;
m)Capturar imagem sem aspecto granulado;
n) Capturar imagem sem reflexos;
o) Capturar imagem e inserir ou encapsular metadados no representante digital conforme tabela abaixo.

Tabela de Metadados
Identificador do documento – ID do representante digital (ex: matrícula do servidor)
Código de referência do documento original (1) (ex: nome do servidor, número da pasta física, etc)
Código de referência do documento original (2) (ex: tipo de documento)
Dimensão física do original (inserção manual ou por escala)
Data de criação
Responsável pela criação
Data de modificação
Responsável pela modificação
Sistema de iluminação, quando for o caso
Formato do arquivo
Dimensão em pixel: Largura X / Altura Y
Profundidade de cor (resolução tonal ou de cor)
Modo de Cores = Bitonal, escala de cinza (grayscale) e RGB
Resolução linear = Pixel por polegada (dpi)
Tamanho do arquivo
Software de captura
Software de processamento de imagem, quando for o caso
Sistema operacional
Hash (cheksum) da imagem

Caso a integridade do documento tenha sido comprometida pela atividade de digitalização, a empresa deverá restituí-lo no conjunto da pasta funcional e preencher o “TRIO”.

Todos os arquivos e dados gerados no processo de digitalização dos documentos serão de propriedade da Contratante, não cabendo à empresa qualquer direito sobre os mesmos, como também é vedada a manutenção de cópias ou qualquer tipo de reprodução por parte da contratada, devendo esta eliminar por completo todos os arquivos intermediários utilizados durante o processo.

9. Assinatura Digital (CONTRATADA)

A aplicação da assinatura digital nos documentos digitalizados, inclusive a declaração de conclusão da digitalização do Legado (DCDL) que será obrigatoriamente o último documento da última seção do legado, será realizada pela empresa por meio de certificado digital no âmbito da cadeia da ICP-Brasil fornecido pela entidade contratante com a finalidade de gerar validade jurídica aos assentamentos funcionais digitais.

10. Controle de Qualidade (CONTRATADA)

É condição intrínseca que a contratada assegure a qualidade da prestação dos serviços. Para tal, a mesma deve fazer uma conferência e avaliação de qualidade nos documentos imagens gerados, pasta por pasta, visando garantir um menor esforço nas atividades de fiscalização do Romaneio. Ocorrências sucessivas ou abusos na qualidade dos serviços executados serão apontados pelo fiscal técnico no “TRIO”, incitando sanções ou glosas à empresa.

Esta etapa permite que a empresa recuse um documento de má qualidade e refaça o serviço antes do envio para a etapa de fiscalização.

11. Solicitação de Fiscalização de Romaneios (CONTRATADA)

Após o encerramento de um romaneio pela empresa, esta deverá solicitar a fiscalização, do romaneio específico através de ofício.

12. Fiscalização de Romaneio (EGC – Fiscal Técnico (SGP))

O Fiscal Técnico deverá verificar os seguintes itens para realizar a fiscalização das páginas digitalizadas pela empresa contratada:
a) Se o formato é PDF/A (pesquisáveis);
b) Se a taxa de reconhecimento de OCR é de pelo menos 90%;
c) Se está na resolução de, no mínimo, 300 DPI;
d) Se a imagem está no modo de cor ou tons de cinza, conforme for o caso;
e) Se a imagem está com o recorte correto;
f) Se a imagem está sem inclinação;
g) Se a imagem está sem perda de nitidez;
h) Se a imagem não está com aspecto granulado;
i) Se a imagem não está com reflexos.

Para comprovação da qualidade da imagem digitalizada o fiscal técnico fará a recusa de documentos digitalizados que não reproduzam o original, inclusive por inspeção visual.

Caso se apure que a taxa de reconhecimento de OCR fique aquém dos padrões aceitáveis pelo mercado (superior a 90%), em virtude de má qualidade do documento original, o fiscal técnico poderá autorizar o aceite do serviço.

Após a verificação, o fiscal técnico deverá aprovar ou reprovar os documentos digitalizados pela empresa e emitirá o Termo de Aceite Provisório do Romaneio - TAPR.

13. Devolução de Romaneios (CONTRATADA)

A recomposição da pasta e respectiva documentação somente ocorrerá após realização da fiscalização com respectivo atesto dos serviços executados.

O GESTOR EMPRESA deverá utilizar o modelo de formulário “Termo de Devolução do Romaneio - TDR” conforme Anexo XXX.

14. Aceite da devolução das Pastas (EGC – Fiscal Técnico (SGP))

Trata do processo de recebimento da devolução de pastas após ter sido solicitada a fiscalização do Romaneio pela empresa.

Deverá ser conferida a recomposição das pastas físicas e quantitativo de páginas com o descrito no “TRR”, devendo-se registrar todas as irregularidades encontradas na devolução das pastas no modelo de formulário “Termo de Devolução do Romaneio - TDR” conforme Anexo XXX.

15. Encerramento da Ordem de Serviço (EGC - Gestor do Contrato)

Quando do término de cada romaneio que integra uma “OS”, incluída a sua fiscalização, dará conhecimento através do Termo de Aceite Definitivo do romaneio, que acompanhou a realização da Ordem de Serviço, completa ou parcialmente, apontando justificativas para a inexecução de uma ou mais pastas que foram indicadas na Ordem de Serviço por meio de Registro de Incidentes.

Mensalmente o O GESTOR EMPRESA deverá elaborar relatório gerencial, denominado “Relatório de Prestação de Serviços - RPS”, em meio eletrônico, apresentando-o ao Fiscal Técnico até o primeiro dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, sendo que as seguintes informações deverão constar do RPS:
a) a quantidade de romaneios entregues, a quantidade de pastas e páginas digitalizadas;
b) a quantidade de páginas rejeitadas pelo processo de fiscalização;

A entrega do RPS será condição necessária à atestação dos serviços pelo Contratante, para fins de pagamento das faturas.

Após término dos Romaneios que compõem a “OS” o Gestor emitirá o Termo de Encerramento da Ordem de Serviço (TEOS).

16. Garantia de Segurança da Informação (EGC - Gestor do Contrato)

É responsabilidade do órgão garantir ao longo de todo o processo que o local indicado para realização das atividades seja controlado, isto é, contemple medidas mínimas de segurança:
a) Portas das salas trancadas no encerramento e abertura do expediente de trabalho;
b) Mesas e armários trancados que não sejam para acesso da empresa;
c) Estações de trabalho protegidas contra uso e acessos indevidos e com acesso exclusivamente para a UNAFD;
d) Disposição e proteção das mídias existentes dentro da sala;
e) Informações protegidas de eventuais acidentes e disciplina de armazenamento da documentação no local;
f) Inexistência de equipamentos de descarte de informações;
g) Áreas de circulação restritivas para a empresa.

Modelo de documentos do processo:

Termo de Abertura da Ordem de Serviço (TAOS)
Termo de Encerramento da Ordem de Serviço (TEOS)

Termo de Recebimento do Romaneio - TRR
Termo de Devolução do Romaneio - TDR

Termo de Aceite Provisório do romaneio.
Termo de Aceite Definitivo do romaneio.

Termo de Registros de Incidentes ou Ocorrências - TRIO

Declaração de Conclusão da Digitalização do Legado – DCDL