O presente documento descreve os procedimentos necessários para a elaboração do Assentamento Funcional Digital (AFD), além de relacionar os responsáveis pela execução das atividades, os artefatos produzidos, assim como os resultados esperados pelo Contratante.

Os atores envolvidos na execução das atividades são os seguintes:

a) Gestor do Contrato: servidor do Tribunal com atribuições gerenciais, técnicas ou operacionais relacionadas ao processo de gestão do contrato, indicado por autoridade competente do órgão;

b) Contratada: empresa responsável pela prestação dos serviços.

c) Fiscais do Contrato: Neste contexto, refere-se aos fiscais Demandante e Técnico da contratação, responsáveis por fiscalizar o contrato quanto aos aspectos funcionais e técnicos da solução, respectivamente.

d) Equipe de Operação: Equipe constituída por servidores da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP), responsável direto pela guarda, preparo e manuseio das pastas funcionais em formato físico.

As atividades a serem desempenhadas são as seguintes:

Etapa	Atividade	Responsável	Requisitos/Procedimentos	Resultados / Esperados
1	Demandar Serviços	Gestor do Contrato	Mensalmente, o Gestor do Contrato demandará os serviços a serem executados, mediante encaminhamento de Ordem de Serviço (OS) à empresa Contratada, por intermédio do sistema de controle de chamados (OTRS) utilizado pelo Tribunal. / A OS deverá ser submetida para aceite da Contratada até o dia XX de cada mês OU com tantos dias de antecedência, etc…..	OS preenchida adequadamente, conforme modelo constante da Tabela XX deste anexo. / OS emitida dentro do prazo estabelecido.
2	Efetuar aceite da OS	Contratada	Realizar o aceite dos serviços a serem realizados no período, registrando o ato no sistema OTRS.	Ordem de Serviço aceita pela Contratada em até xx dias contados do recebimento.
3	Gerar romaneio	Equipe de Operação	Separar as pastas funcionais vinculadas à Ordem de Serviço. Em seguida, preencher o Termo de Recebimento de Romaneio (TRR), enviando-o para Contratada via sistema OTRS.	TRR preenchido adequadamente, conforme modelo constante da Tabela XX deste documento.
4	Entregar pastas físicas	Equipe de Operação	Entregar as pastas funcionais (em suporte papel) à Contratada.	Pastas vinculadas à OS entregues à Contratada.
5	Receber romaneio	Contratada	Conferir se o conteúdo das pastas recebidas corresponde ao que está registrado no TRR. / Registrar o recebimento do romaneio no sistema OTRS.	Romaneio conferido pela Contratada, conforme registro no sistema OTRS.
6	Preparar documentos digitais
6.1	Higienizar	Contratada	a) retirar os documentos das pastas para iniciar a atividade de higienização (quando se tratar de processo, deve-se manter o conjunto documental, obedecendo-se a ordem original, inclusive as capas); / b) desdobrar e planificar os documentos; / c) retirar clipes, grampos e outros prendedores; / d) remover poeira, fitas adesivas e outras sujidades superficiais, prejudiciais à clareza da captura das informações; / e) limpar fisicamente os documentos. / Observações: O documento que tiver sua integridade comprometida durante o processo de higienização deverá ser restituído à respectiva pasta funcional, devendo a ocorrência ser registrada no formulário Termo de Registro de Incidentes e Ocorrências (TRIO), a ser anexado no sistema OTRS. / A existência de documentos que exijam restauração, ou que não tenham condições de serem digitalizados, também devem ser informados ao Contratante, mediante preenchimento do TRIO, a ser anexado no sistema OTRS, para que as providências cabíveis sejam tomadas. / Por questões de controle, não será permitida a devolução isolada de documentos, ou seja, os documentos corrompidos deverão ser todos devolvidos com a pasta funcional correspondente.	Documentos físicos prontos para serem digitalizados. / TRIO preenchido e anexado ao sistema OTRS (quando necessário).
6.2	Digitalizar	Contratada	a) Ajustar o ângulo para melhoria de imagem; / b) Solidificar e eliminar fundos e ruídos; / c) Melhorar ou eliminar linhas verticais e horizontais para, por exemplo, ser utilizado em reconhecimento, em formulários que possuem separadores de campos; / d) Ajustar a orientação do documento (giro na imagem, por exemplo); / e) Remover páginas em branco; / f) Processar documentos em formato retrato e paisagem, conforme o caso; / g) Processar documentos para o formato PDF/A (pesquisável) com OCR, sendo que a taxa de reconhecimento de OCR, por página, deverá ser superior a 90%; / h) Capturar imagem com resolução de, no mínimo, 300 DPI; / i) Capturar imagem no modo de preto e branco; / j) Capturar imagem com o recorte correto; / k) Capturar imagem sem inclinação, sem perda de nitidez, sem aspecto granulado e sem reflexos. / Observações: A digitalização deverá ocorrer para cada face da página do documento (frente e verso) quando houver informação representativa no verso, a exemplo de uma assinatura, rubrica ou carimbo. / Deverão ser digitalizados todos os documentos relativos aos assentamentos funcionais físicos, na forma que foram entregues pelo Contratante, incluindo a declaração de conclusão da digitalização do legado, que será, obrigatoriamente, o último documento da última seção do legado. / O documento que tiver sua integridade comprometida, durante o processo de digitalização, deverá ser restituído à respectiva pasta funcional, devendo a ocorrência ser registrada no formulário Termo de Registro de Incidentes e Ocorrências (TRIO), a ser anexado no sistema OTRS.	Documentos digitalizados de acordo com os requisitos estabelecidos. / TRIO preenchido e anexado ao sistema OTRS (quando necessário).
6.3	Assinar	Contratada	Assinar digitalmente todos os documentos da pasta funcional utilizando o Certificado Digital fornecido pelo Contratante.	Documentos assinados digitalmente.
7	Inspecionar qualidade	Contratada	Verificar a qualidade de cada um dos documentos digitais produzidos, assegurando que todos os requisitos estabelecidos na atividade 9 (Fiscalizar romaneio), a seguir, tenham sido atendidos.	Romaneio pronto para ser fiscalizado pelo Contratante.
8	Solicitar fiscalização	Contratada	Solicitar a fiscalização do romaneio mediante registro no sistema OTRS.	Pedido de fiscalização registrado no sistema OTRS.
9	Fiscalizar romaneio	Fiscais do Contrato	Os seguintes atributos deverão ser observados, durante o procedimento de fiscalização, para cada uma das páginas digitalizadas: / a) se o formato é PDF/A; / b) se a taxa de reconhecimento de OCR é de, pelo menos, 90%; / c) se a resolução mínima adotada foi de 300 DPI; / d) se a imagem está no modo de cor ou tons de cinza, conforme for o caso; / e) se a imagem está com o recorte correto; / f) se a imagem não está inclinada; / g) se a imagem está nítida; / h) se a imagem não possui granularidades; / i) se a imagem não possui reflexos. / Observações: Os Fiscais do Contrato poderão autorizar o aceite do serviço, se a taxa de reconhecimento (OCR) for inferior a 90%, em virtude da má qualidade do documento original. / Os documentos que estiverem em desacordo com os requisitos estabelecidos serão prontamente recusados, devendo a Contratada efetuar os ajustes necessários, sem que o Contratante tenha de incorrer em despesas. / As não conformidades deverão ser registradas no formulário Termo de Registro de Incidentes e Ocorrências (TRIO), a ser anexado no sistema OTRS. / Após a realização das correções, a Contratada deverá proceder uma nova inspeção de qualidade (Etapa 7), antes de submeter o documento para reanálise do Fiscal Técnico (Etapa 8).	Romaneio fiscalizado conforme requisitos especificados. / Não conformidades registradas no Termo de Registro de Incidentes e Ocorrências (TRIO) e anexada ao sistema OTRS.
10	Receber serviços provisoriamente	Fiscais do Contrato	Receber os serviços de forma provisória, emitindo o respectivo Termo.	Termo de Recebimento Provisório preenchido e anexado ao sistema OTRS.
11	Recompor pastas	Contratada	Reorganizar as pastas que compõem o romaneio, deixando-as no mesmo estado em que foram recebidas, inclusive no que se refere à ordenação dos documentos. / Preencher o Termo de Devolução de Romaneio (TDR) e devolver as pastas à Equipe de Operação.	Pastas que compõem o romaneio organizadas, no mesmo estado que forma recebidas do Contratante. / TDR preenchido e anexado ao sistema OTRS.
12	Realizar aceite	Equipe de Operação	Conferir se todos os documentos, de cada uma das pastas que compõem o romaneio, foram devolvidas, bem como o estado em que se encontram (confrontar com a descrição do TRR). / Registrar quaisquer inconsistências no Termo de Registro de Incidentes e Ocorrências (TRIO).	Pastas que compõem o romaneio recebidas e conferidas. / Inconsistências registradas no TRIO, a ser anexado no sistema OTRS.
13	Receber serviços definitivamente	Fiscais do Contrato	Emitir o Termo de Recebimento Definitivo após constatação de que todos os serviços foram prestados adequadamente, as irregularidades ocorridas foram sanadas e os documentos físicos foram entregues à Equipe de Operação.	Termo de Recebimento Definitivo emitido e anexado ao sistema OTRS.
14	Encerrar Ordem de Serviço	Gestor do Contrato	Encerrar a Ordem de Serviço, registrando as principais ocorrências relacionadas ao preparo do romaneio.	Ordem de Serviço preenchida e anexada no sistema OTRS.

1. Geração de Ordem de Serviço (EGC - Gestor do Contrato)

O Gestor da EGC emitirá a Ordem de Serviço (OS), sendo informado: a) o quantitativo total de páginas do Contrato; o quantitativo atual de páginas do Contrato; o quantitativo de páginas que serão digitalizadas no período e o quantitativo de páginas após fechamento da OS.

A Empresa disponibilizará, em um prazo de até 10 dias, todos os recursos necessários para início das atividades estabelecidas, neste Termo de Referência. Será considerado, a título de avaliação do cumprimento de datas, o dia seguinte à data formal de encaminhamento da primeira Ordem de Serviço à Empresa.

2. Geração de Romaneios (EGC – Fiscal Técnico)

A geração de Romaneios iniciar-se-á após a emissão do “OS” pela EGC e o aceite por parte da contratada, informando o quantitativo de folhas e folhas com verso, que serão convertidas em páginas a serem digitalizadas.

O final da geração de um Romaneio implica na formalização documental da relação de pastas (Termo de Recebimento do Romaneio - TRR) que estão sendo entregues à Contratada.

3. Entrega das pastas físicas (EGC – Fiscal Técnico)

Refere-se à entrega física das pastas funcionais com as folhas numeradas e divididas por seções se for o caso, inclusive a declaração de conclusão da digitalização do Legado que será obrigatoriamente o último documento da última seção do legado, compreendendo:
a) A coleta das pastas, que consiste na retirada das mesmas dos locais de armazenamento do órgão e encaminhamento para o local definido para execução dos trabalhos pela empresa (que deve corresponder ao indicado na Ordem de Serviço), e deve obedecer aos requisitos básicos definidos, onde os grupos de pastas funcionais denominados Romaneios deverão ser identificados e numerados com as informações mínimas necessárias à localização das pastas após ou durante o manuseio;
b) Durante a entrega das pastas relacionadas no romaneio, as partes envolvidas deverão assinar o “TRR”;
c) Todas as atividades de retirada e transferência deverão ser supervisionadas e acompanhadas por representante do órgão, de forma a garantir o cumprimento das normas de integridade e segurança física, cuidando-se da prevenção de qualquer tipo de dano para os documentos.
d) A qualquer momento os representantes do órgão poderão indagar sobre os procedimentos de armazenamento posterior à entrega, e que não atendam aos requisitos definidos neste Termo de Referência e seus anexos.

4. Recepção do Romaneio (CONTRATADA)

Trata-se do processo de recepção de pastas a serem higienizadas e digitalizadas por parte do representante da empresa e obedece a requisitos básicos onde os grupos de pastas funcionais que compõem o Romaneio deverão ser identificadas com as informações mínimas necessárias à recomposição das pastas físicas segundo os preceitos de gestão documental. Este processo obedece aos seguintes requisitos básicos:
a) Os documentos transferidos deverão ser armazenados na área definida pela empresa, devidamente identificada, de forma a garantir o cumprimento das normas de integridade e segurança física, cuidando-se da prevenção de qualquer tipo de dano os documentos;
b) A qualquer momento a EGC poderá indagar sobre qualquer procedimento de transferência que não atendam aos requisitos definidos nesse Termo de Referência (Termo de Registros de Incidentes ou Ocorrências - TRIO).

5. Solicitação de Pasta Avulsa (EGC - Gestor do Contrato)

O Gestor da EGC poderá, a qualquer momento, retirar uma ou mais pastas funcionais que estejam entregues à empresa, fazendo o devido registro no “TRIO”. Não é permitido a retirada de pastas após o upload das imagens na unidade de rede denominada “UNAFD” por parte da contratada, neste caso sendo necessário aguardar a finalização do romaneio.

Para proceder a retirada da pasta, o Gestor da EGC deverá solicitar formalmente ao Gestor da Empresa. Sendo que ao indicar tal solicitação para a empresa, esta deverá tempestivamente fazer a devolução da pasta, registrando também formalmente no “TRIO”. Este processo excluirá a pasta indicada do respectivo Romaneio, ficando a mesma liberada para incorporação em outro Romaneio, quando julgado necessário pelo Gestor da EGC.

6. Devolução de Pasta Avulsa (CONTRATADA)

Devolução de pasta avulsa em casos excepcionais nos quais os documentos da mesma estejam danificados ou não estejam em condições mínimas aceitáveis para execução do serviço de digitalização. Neste caso, a empresa deverá apresentar manifestação fundamentada do pedido de devolução e preencher o “TRIO”.

7. Higienização dos Documentos (CONTRATADA)

A Empresa deverá retirar os documentos das pastas para iniciar a atividade de higienização e quando se tratar de processo deverá manter o conjunto documental, obedecendo à ordem original inclusive as capas.
A atividade de higienização básica consiste em:
a) Desdobrar e planificar os documentos;
b) Retirar clipes, grampos e outros prendedores;
c) Remover poeira, fitas adesivas e outras sujidades superficiais prejudiciais à clareza da captura das informações durante a atividade de digitalização.

Ainda deverá ser executado o processo de limpeza física de documentos a serem digitalizados. Esta limpeza básica consistirá na aplicação de processo de remoção de poeira, retirada de detritos e outros elementos típicos do resultado da ação do tempo.

Caso a integridade do documento tenha sido comprometida pela atividade de higienização, a empresa deverá restituí-lo no conjunto da pasta funcional e preencher o “TRIO”.

Documentos que exigirem restauração, ou que não tenham condições de digitalização, deverão ser informados ao órgão ou entidade responsável para respectivo tratamento (restauração) que não está incluso no processo de higienização. Essa devolução se dará no conjunto da pasta funcional, não sendo permitida a devolução isolada de documentos, devendo ainda incluir na pasta funcional o “TRIO” que deverá ser digitalizado em conjunto com os documentos da pasta.

8. Digitalização de Documentos (CONTRATADA)

A digitalização formará a base de imagens de documentos no padrão PDF/A com OCR, sendo complementada pela atividade de assinatura digital com certificado ICP-BRASIL.

Destaca-se a seguir as especificações técnicas intrínsecas à atividade de digitalização:
a) A digitalização consiste na captura da imagem, gerando um banco de imagens (matrizes digitais), com o objetivo de garantir o máximo de fidelidade entre o arquivo digital e o documento original, levando em consideração as suas características físicas, estado de conservação e finalidade de uso.

b) A digitalização deverá ocorrer para cada face da página do documento, frente e verso quando houver informação representativa no verso, como por exemplo: apenas uma assinatura, rubrica ou carimbo.
c) Serão digitalizados todos os documentos relativos aos assentamentos funcionais físicos na forma que foram entregues pela Contratante, inclusive a declaração de conclusão da digitalização do Legado que será obrigatoriamente o último documento da última seção do legado.
No processo de digitalização, a empresa deverá:
a) Ajustar o ângulo para melhoria de imagem;
b) Solidificar e eliminar fundo e ruídos;
c) Melhorar ou eliminar linhas verticais e horizontais para, por exemplo, ser utilizado em reconhecimento em formulários que possuem separadores de campos;
d) Ajustar a orientação do documento, como por exemplo o giro na imagem;
e) Remover páginas em branco;
f) Processar documentos em formato retrato e paisagem, conforme for o caso;
g) Processar documentos para o formato PDF/A (pesquisáveis) com OCR, Sendo que a taxa de reconhecimento de OCR, por página, deverá ser superior a 90% (padrão aceitável pelo mercado);
h) Capturar imagem com no mínimo resolução de 300 DPI;
i) Capturar imagem no modo de preto e branco;
j) Capturar imagem com o recorte correto;
k) Capturar imagem sem inclinação;
l) Capturar imagem sem perda de nitidez;
m)Capturar imagem sem aspecto granulado;
n) Capturar imagem sem reflexos.

Caso a integridade do documento tenha sido comprometida pela atividade de digitalização, a empresa deverá restituí-lo no conjunto da pasta funcional e preencher o “TRIO”.

Todos os arquivos e dados gerados no processo de digitalização dos documentos serão de propriedade da Contratante, não cabendo à empresa qualquer direito sobre os mesmos, como também é vedada a manutenção de cópias ou qualquer tipo de reprodução por parte da contratada, devendo esta eliminar por completo todos os arquivos intermediários utilizados durante o processo.

9. Assinatura Digital (CONTRATADA)

A aplicação da assinatura digital nos documentos digitalizados, inclusive a declaração de conclusão da digitalização do Legado (DCDL) que será obrigatoriamente o último documento da última seção do legado, será realizada pela empresa por meio de certificado digital no âmbito da cadeia da ICP-Brasil fornecido pela entidade contratante com a finalidade de gerar validade jurídica aos assentamentos funcionais digitais.

10. Controle de Qualidade (CONTRATADA)

É condição intrínseca que a contratada assegure a qualidade da prestação dos serviços. Para tal, a mesma deve fazer uma conferência e avaliação de qualidade nos documentos imagens gerados, pasta por pasta, visando garantir um menor esforço nas atividades de fiscalização do Romaneio. Ocorrências sucessivas ou abusos na qualidade dos serviços executados serão apontados pelo fiscal técnico no “TRIO”, incitando sanções ou glosas à empresa.

Esta etapa permite que a empresa recuse um documento de má qualidade e refaça o serviço antes do envio para a etapa de fiscalização.

11. Solicitação de Fiscalização de Romaneios (CONTRATADA)

Após o encerramento de um romaneio pela empresa, esta deverá solicitar a fiscalização, do romaneio específico através de ofício.

12. Fiscalização de Romaneio (EGC – Fiscal Técnico)

O Fiscal Técnico deverá verificar os seguintes itens para realizar a fiscalização das páginas digitalizadas pela empresa contratada:
a) Se o formato é PDF/A (pesquisáveis);
b) Se a taxa de reconhecimento de OCR é de pelo menos 90%;
c) Se está na resolução de, no mínimo, 300 DPI;
d) Se a imagem está no modo de cor ou tons de cinza, conforme for o caso;
e) Se a imagem está com o recorte correto;
f) Se a imagem está sem inclinação;
g) Se a imagem está sem perda de nitidez;
h) Se a imagem não está com aspecto granulado;
i) Se a imagem não está com reflexos.

Para comprovação da qualidade da imagem digitalizada o fiscal técnico fará a recusa de documentos digitalizados que não reproduzam o original, inclusive por inspeção visual.

Caso se apure que a taxa de reconhecimento de OCR fique aquém dos padrões aceitáveis pelo mercado (superior a 90%), em virtude de má qualidade do documento original, o fiscal técnico poderá autorizar o aceite do serviço.

Após a verificação, o fiscal técnico deverá aprovar ou reprovar os documentos digitalizados pela empresa e emitirá o Termo de Recebimento Provisório.

13. Devolução de Romaneios (CONTRATADA)

A recomposição da pasta e respectiva documentação somente ocorrerá após realização da fiscalização com respectivo atesto dos serviços executados.

O GESTOR EMPRESA deverá utilizar o modelo de formulário “Termo de Devolução do Romaneio – TDR”.

14. Aceite da devolução das Pastas (EGC – Fiscal Técnico)

Trata do processo de recebimento da devolução de pastas após ter sido solicitada a fiscalização do Romaneio pela empresa.

Deverá ser conferida a recomposição das pastas físicas e quantitativo de páginas com o descrito no “TRR”, devendo-se registrar todas as irregularidades encontradas na devolução das pastas no modelo de formulário “Termo de Devolução do Romaneio - TDR”.

15. Encerramento da Ordem de Serviço (EGC - Gestor do Contrato)

Quando do término de cada romaneio que integra uma “OS”, incluída a sua fiscalização, dará conhecimento através do Termo de Recebimento Definitivo, que acompanhou a realização da Ordem de Serviço, completa ou parcialmente, apontando justificativas para a inexecução de uma ou mais pastas que foram indicadas na Ordem de Serviço por meio de Registro de Incidentes.

Mensalmente a CONTRATADA deverá elaborar relatório gerencial, denominado “Relatório de Prestação de Serviços - RPS”, em meio eletrônico, apresentando-o ao Fiscal Técnico até o primeiro dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, sendo que as seguintes informações deverão constar do RPS:
a) a quantidade de romaneios entregues, a quantidade de pastas e páginas digitalizadas;
b) a quantidade de páginas rejeitadas pelo processo de fiscalização;

A entrega do RPS será condição necessária à atestação dos serviços pelo Contratante, para fins de pagamento das faturas.

Após término dos Romaneios que compõem a “OS” deverá ser registrado o fechamento da Ordem de Serviço.

16. Garantia de Segurança da Informação (EGC - Gestor do Contrato)

É responsabilidade do órgão garantir ao longo de todo o processo que o local indicado para realização das atividades seja controlado, isto é, contemple medidas mínimas de segurança:
a) Portas das salas trancadas no encerramento e abertura do expediente de trabalho;
b) Mesas e armários trancados que não sejam para acesso da empresa;
c) Estações de trabalho protegidas contra uso e acessos indevidos e com acesso exclusivamente para a UNAFD;
d) Disposição e proteção das mídias existentes dentro da sala;
e) Informações protegidas de eventuais acidentes e disciplina de armazenamento da documentação no local;
f) Inexistência de equipamentos de descarte de informações;
g) Áreas de circulação restritivas para a empresa.

Modelo de documentos do processo:

Ordem de Serviço (Abertura)

NOME DO ÓRGÃO

ORDEM DE SERVIÇO N°					EMISSÃO:
ÓRGÃO:
NOME DO CONTRATADO: / CNPJ MF N°: / ENDEREÇO: / CEP: FONE: E-MAIL:
CONTRATO N°:
CÓDIGO DO LOCAL DEFINIDO: / ENDEREÇO: / CIDADE: UF: / FONE: E-MAIL:
GESTOR: / FONE: E-MAIL:
Quantitativo total de páginas do Contrato: / Quantitativo atual de páginas do Contrato: / Quantitativo de páginas que serão digitalizadas no período: / Quantitativo de páginas após fechamento da OS:
Autorizo V. Sa., a executar os serviços abaixo discriminados
Item	Qtd.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO / DOS SERVIÇOS			Valor / Unit.	Valor Total
01
A lista contendo Matrícula, CPF e Nome dos servidores/empregados cujas pastas deverão ser preparadas será composta de Romaneios vinculados a esta Ordem de Serviço.
Impresso em:				Recebido em: / /

Ordem de Serviço (Fechamento)

NOME DO ÓRGÃO

ORDEM DE SERVIÇO N°					EMISSÃO:
ÓRGÃO:
NOME DO CONTRATADO: / CNPJ MF N°: / ENDEREÇO: / CEP: FONE: E-MAIL:
CONTRATO N°:
CÓDIGO DO LOCAL DEFINIDO: / ENDEREÇO: / CIDADE: UF: / FONE1: E-MAIL:
GESTOR: / FONE: E-MAIL:
Quantitativo total de páginas do Contrato: / Quantitativo atual de páginas do Contrato: / Quantitativo de páginas que serão digitalizadas no período: / Quantitativo de páginas após fechamento da OS:
Autorizo V. Sa., a executar os serviços abaixo discriminados
Item	Qtd.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO / DOS SERVIÇOS			Valor / Unit.	Valor Total
01
Por este instrumento, os servidores abaixo identificados atestam que o(s) serviço(s) na OS. Identificada, foram recebidos, atestados nesta data e foram objetos de avaliação quanto à conformidade de qualidade, de acordo com os Critérios de Aceitação previamente definidos pela Contratante.
De Acordo
Equipe de Gestão da Contratação (EGC) / ___________________				O. S. encerrada em / /

.Termo de Recebimento de Romaneio (TRR)

NOME DO ÓRGÃO

Termo de Recebimento de Romaneio (TRR)
Número do / romaneio			Tipo	PADRÃO	Número da OS
Responsável					ÓRGÃO/CONTRATADA:		Data / Geração

Informações

Servidor					Total de Folhas				Fls. c/ verso
CPF			Matrícula		Regime Jurídico			Data de Entrada

Servidor					Total de Folhas				Fls. c/ verso
CPF			Matrícula		Regime Jurídico			Data de Entrada

Servidor					Total de Folhas				Fls. c/ verso
CPF			Matrícula		Regime Jurídico			Data de Entrada

Servidor					Total de Folhas				Fls. c/ verso
CPF			Matrícula		Regime Jurídico			Data de Entrada

Emissão		Recebimento

Termo de Devolução de Romaneio (TDR)

NOME DO ÓRGÃO

Termo de Devolução de Romaneio (TDR)
Número do / romaneio			Tipo	PADRÃO	Número da OS
Responsável					ÓRGÃO/CONTRATADA:		Data / Geração

Informações

Servidor					Total de Folhas				Fls. c/ verso
CPF			Matrícula		Regime Jurídico			Data de Entrada

Servidor					Total de Folhas				Fls. c/ verso
CPF			Matrícula		Regime Jurídico			Data de Entrada

Servidor					Total de Folhas				Fls. c/ verso
CPF			Matrícula		Regime Jurídico			Data de Entrada

Servidor					Total de Folhas				Fls. c/ verso
CPF			Matrícula		Regime Jurídico			Data de Entrada

Emissão		Recebimento

.TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO (por Romaneio)

Identificação

Contrato:		N° da OS:		Romaneio:
Objeto:
Contratante:
Beneficiado:
Contratada:

Especificação dos Serviços e Volumes

ETAPA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR ETAPA
1 – Recepção/Devolução de Romaneio, Higienização
2 – Digitalização
		TOTAL

Por este instrumento, os servidores acima identificados atestam que o(s) serviço(s) especificados acima e relacionados na OS. Identificada, foram recebidos nesta data e serão objetos de avaliação quanto à conformidade de qualidade, de acordo com os Critérios de Aceitação previamente definidos pela Contratante.

Ressaltamos que o recebimento definitivo destes serviços parciais ocorrerá em até 15 dias, desde que não ocorram problemas técnicos ou divergências quanto às especificações constantes do Termo de Referência correspondente ao Contrato supracitado.

De Acordo

BENEFICIADO	CONTRATADA
Fiscal Técnico do Contrato	Preposto

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (por Romaneio)

Identificação

Contrato:		N° da OS:		Romaneio:
Objeto:
Contratante:
Beneficiado:
Contratada:

Especificação dos Serviços e Volumes

ETAPA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR ETAPA
1 – Recepção/Devolução de Romaneio, Higienização
2 – Digitalização
		TOTAL

Por este instrumento, os servidores acima identificados atestam que o(s) serviço(s) especificados acima e relacionados na OS. Identificada, foram recebidos definitivamente nesta data e foram objetos de avaliação quanto à conformidade de qualidade, de acordo com os Critérios de Aceitação previamente definidos pela Contratante.

De Acordo

BENEFICIADO	CONTRATADA
Fiscal Técnico do Contrato	Preposto

_______________________________	_______________________________
NOME:	NOME:
       QUALIFICAÇÃO:
    MATRÍCULA:

Termo de Registros de Incidentes ou Ocorrências - TRIO

Termo de Registros de Incidentes ou Ocorrências - TRIO
Número do / romaneio			Tipo	PADRÃO	Número da OS
Responsável					ÓRGÃO/CONTRATADA:		Data / Geração

Ocorrência	Descrição	Fiscal Técnico Notificado	Observação
			Nome do servidor, pasta, etc...

Emissão		Recebimento

Declaração de Conclusão da Digitalização do Legado (DCDL)

Órgão: _________
Nome do Servidor:__________ Matrícula nº: __________ Pasta nº:_________

Declaro que os documentos funcionais constantes da pasta funcional supracitada foram devidamente digitalizados de acordo com as orientações do setor competente do Tribunal.

A partir desta data, fica arquivado o legado da seguinte forma:

Seção 1: é composta da documentação referente ______________ existente na pasta funcional do servidor até xx/xx/xx, das folhas nº______ até _____ , constando como último documento _____________________ .

Seção 2: é composta da documentação referente ______________ existente na pasta funcional do servidor até xx/xx/xx, das folhas nº______ até _____ , constando como último documento _____________________ , caso exista.

Seção 3: é composta da documentação referente ______________ existente na pasta funcional do servidor até xx/xx/xx, das folhas nº______ até _____ , constando como último documento _____________________ , caso exista.

Local e data:

Assinatura:

Matrícula: